## 윤다은
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
UI구현 | 기존에 command line으로 실행하던 프로그램을 웹기반 gui로 재구성 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
code refactoring |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요
게시판 분리
신고기능, 고객간 평가부분 구현

## 문준범
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
database 구축 |  | 2019-05-24 | 2019-05-29 | DB구조 설계 및 구현 | 서버와 연결 이 필요
DB연결 및 더미 데이터 추가 |  | 2019-05-31

## 이강일
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
database 구축 |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
database와 ui연동 |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요
트랜잭션
검색기능 필터링 | 필터링 기능 통해 검색편의성 증대

## 표준식
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
UI구현 | 기존에 command line으로 실행하던 프로그램을 웹기반 gui로 재구성 | 2019-05-22 | 2019-05-29 | 웹 기반 GUI 구현 | DB 및 서버와 연결 필요
DB연결 및 서버와 연결 |  | 2019-05-31
신고기능, 고객간 평가부분 구현 |  | 2019-05-31
게시판 분리 |  | 2019-05-31