## 윤다은
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
공급자 UI구현 | 방등록 및 편집, 소비자 별점메기기 및 후기, 방관리, 신고기능 html로 구현 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 구현완료 | 구현하였으나 서버, 디비와 연동 x
서버, 디비, 이클립스 연결 | 서버기반 환경 구축 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 환경구축완료 | 디비에 샘플 데이터없어 테스트 불가
html기반 문서를 jsp로 수정 | 기존에 만들었던 로그인, 회원가입, 공급자용, 소비자용 웹페이지들을 jsp로 수정 | 2019-05-26 | 2019-05-30 | 완료 | 아직 구현 안된 기능들이 있음 (혹은 구현이 일부만 된 기능들)
로그인, 신고기능 구현 | 로그인기능과 사용자간 신고기능을 구현하였음. (로그아웃기능도 수정) | 2019-05-26 | 2019-05-31 | 로그인, 로그아웃을 처리하는 jsp페이지를 추가하였다. | 신고할 때 입력된 내용에대한 처리가 없음-> 5회이상 신고당한 유저 차단, 신고된 내용에 대해 경고횟수 증가시키는 부분 구현필요-> 구현
개인 정보 수정 부분 수정 | 개인정보 수정 구현 (디비에서 정보를 가져와서 보여준후 수정된 내용 다시 반영) | 2019-05-26 | 2019-06-02 | 완료 | 현재 비밀번호 확인하는 부분이 없음
페이지 통합 | 소비자 공급자 분리된 페이지를 하나로 합치기 (메인, 로그인, 로그아웃, 개인정보 수정, 방정보 조회) | 2019-06-13 | 2019-06-14 | 완료
게시글 등록기능구현 | 공급자의 새글 등록 기능 구현 | 2019-06-02 | 2019-06-11 | 공급자가 새글을 등록할 수 있게 되었음 하지만 전송시에 한글깨짐 현상이 발생 | db에 content를 추가해야함, 한글깨지는 현상 해결 못했음
게시글 보기 | 사용자의 메인 페이지에서 디비에 있는 게시글 불러오기 | 2019-06-02 | 2019-06-10 | 메인 페이지에서 전체 게시글 볼 수 있음
신청내역보기 | 공급자 메인 페이지의 신청내역에서 상세 신청내역까지 구현 , 사용자의 예약 내역 (승인된것 제외) 보기 및 취소 | 2019-06-02 | 2019-06-11 | 신청내역, 상세신청내역 구현 신청내역에서 방의 세부정보 열람할 수있도록 링크 구현하였음 | 거절당한 예약신청을 직접 삭제해야함 -> 전달도 해주고 삭제도 자동으로 하려면 어떻게 해야할지 고민..
이전까지 신청한 히스토리보기 |  | 2019-06-02
사용자 개인 페이지구현 | 다른 사용자의 개인정보를 열람할 수 있는 페이지를 만듬 -> 예약을 만드는 경우와 수락하는 경우에 참고, 예약된 후 서로 의사소통하기위해 전화번호를 넣었음 -> 채팅기능있으면 필요없음 | 2019-06-02 | 2019-06-12 | 다른 사용자의 정보 열람 가능 | 개인정보 유출의 문제점이 있으므로 채팅을 구현한다면 전화번호 삭제할 예정
신청 내역 승인/거절기능 구현 | 공급자에게 온 예약신청을 수락/거절 하는 기능 | 2019-06-02 | 2019-06-12 | consumer가 신청한 예약내역을 승인/거절하는 기능 구현 | jsp페이지를 비효율적으로 2개를 만들어서 처리하였음.. 페이지 개수 줄이는 방법이 있을듯
디비 테이블 수정 | room_reserve_info, room_info 테이블 수정 | 2019-06-02 | 2019-06-11 | query를 짜면서 불편한 내용 수정
로그인 세션 문제 해결 | 같은 세션에서 재로그인 가능 -> 기존 화면 바뀌는 문제해결 => 세션에 로그인 중일 경우 중복 로그인 불가, 그냥 메인페이지로 접속되게 | 2019-06-14 | 2019-06-14 | 기존에 로그인 되어있으면 로그인 할 수 없게 수정

## 문준범
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
기존 코드 분석 | 기존 코드 내용 분석 | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 코드 분석 완료 | 미구현된 부분이 너무 많고, 중복되고 불필요한기능이 존재함
서버, 디비, 이클립스 연결 | 서버기반 환경 구축 | 2019-05-15 | 2019-05-16 | 환경구축완료
데이터 베이스 구조 설계 | DB MWB 파일 생성 및 구조 설계 | 2019-05-20 | 2019-05-31 | DB 구조 설계 완료
데이터 베이스 구조 변경 | 테이블 column 추가 및 삭제, 태이블 추가 및 삭제 | 2019-05-31 | 2019-06-01 | 테이블 구조 변경 | primary key 설정 필요
데이터 베이스 sql query 문 작성 | 샘플데이터용 .sql파일 생성 | 2019-06-01 | 2019-06-02 | .sql파일 생성완료 | DB 구조 변경 필요
DB Primary key 설정 | table의 primary key 설정 및 column 수정 | 2019-06-02 | 2019-06-06 | PK 추가 완료 | 참조키 추가 필요, sql문 수정 필요

## 이강일
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
database 구축 |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | 개선된 코드 SearchMachine.java 를 git commit 함 | 코드가 지저분. Refactoring 필요
database와 ui연동 |  | 2019-05-09 | 2019-05-12 | Junit test code TestSearchMachine.java 를 git commit. | 코드 커버리지가 낮음. 개선필요
트랜잭션
검색기능 필터링 | 필터링 기능 통해 검색편의성 증대

## 표준식
할일 | 내용 | 할당일 | 완성일 | 결과 | 문제점
소비자 UI구현 | 메인 : 검색기능(필터링), 소비자 관련기능 ( 공급자 별점메기기 및 후기, 예약관리, 신고기능) | 2019-05-09 | 2019-05-12
code refactoring |  | 2019-05-09 | 2019-05-12
신고기능, 고객간 평가부분 구현
게시판 분리